Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной  комиссии

города  Донецка

от 24 июня  2016 г. №  8-8

Комплекс мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии г. Донецка по подготовке и проведению выборов

# в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | В соответствии с календарным планом | А.В. Темникова, члены ТИК |
| 1.2. | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | В соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта Избирательной комиссии Ростовской области в Интернет-портале ЦИК России | О.М. Гуревнина, К.А. Кабанова |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Весь период | А.В. Темникова, члены ТИК |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | В установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | О.М. Гуревнина, рабочая группа по рассмотрению жалоб |
| 1.5. | Сопровождение рассмотрения избирательных споров в судах общей юрисдикции; участие в судебных заседаниях | Весь период | О.А. Бирюкова, члены рабочей группы по рассмотрению жалоб |
| 1.6. | Подготовка информации для ИКРО о ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Весь период (в соответствии с запросом ИКРО) | О.М. Гуревнина, члены ТИК |
| 1.7. | Проведение семинара-совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Август 2016 г. | А.В. Темникова, О.М. Гуревнина |
| 1.8. | Информационно-разъяснительная деятельность о возможных видах расходов нижестоящих избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Июль - сентябрь 2016 г. | Е.И. Степчук, М.И. Устюжанина |
| 1.9. | Контроль за официальным опубликованием постановлений территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 18 сентября 2016 года | В течение 5 дней со дня его принятия | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы города Донецка |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Весь период | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.2. | Прием заявлений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Июль 2016 г. | О.М. Гуревнина, К.А. Кабанова |
| 2.3. | Обеспечение УИК печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года (по плану издания печатной продукции) | Август 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.4. | Обеспечение УИК необходимым технологическим оборудованием на выборы в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Июль - август 2016 г. | О.М. Гуревнина, К.А. Кабанова |
| 2.5. | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Август - сентябрь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.6. | Подготовка и отправка письма главе Администрации города Донецка о необходимости выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | До 20 июля 2016 г. | А.В. Темникова |
| 2.7. | Разработка схемы связи ТИК и УИК в единый день голосования 18 сентября 2016 года | До 25 августа 2016 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.8. | Приемка ТИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Август 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.9. | Контроль за выдвижением кандидатов в депутаты Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | С 16 июля по 05 августа 2016 г. | А.В. Темникова |
| 2.10. | Участие в видеоконференции областного совещания ИКРО с руководителями органов гос. власти Ростовской области, главами муниципальных образований, председателями нижестоящих избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Август- сентябрь 2016 г. | А.В. Темникова |
| 2.11. | Передача информации о ходе голосования в ИКРО по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительным выборам депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | 18 сентября 2016 г. | О.М. Гуревнина, члены ТИК, УИК |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых открепительных удостоверений по дополнительным выборам депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1» | Не позднее 19 июля 2016 года | О.М. Гуревнина |
|  | Изготовление открепительных удостоверений | До 02 августа 2016 года | О.М. Гуревнина |
| 2.12. | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней по дополнительным выборам депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1» | Не позднее 28 августа 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.13. | Размещение заказа и изготовление бюллетеней по дополнительным выборам депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Не позднее 05 сентября 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.14. | Проведение расширенного заседания Контрольно-ревизионной службы при ТИК по вопросам взаимодействия | Июль 2016 г. | А.В. Темникова Ю.В. Городецкая |
| 2.15. | Доведение до сведения кандидатов порядка составления финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении дополнительных выборов депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Июль 2016 г. | Ю.В. Городецкая |
| 2.16. | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции с контрольно-ревизионными службами при МИК, ОИК и ТИК в режиме видеоконференции | Июль 2016 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.17. | Подготовка и направление писем с информацией о назначении выборов и просьбой откомандирования специалистов в состав контрольно-ревизионных служб при территориальных избирательных комиссиях в Юго-Западный банк Сбербанка России, ГУ МВД России по РО, УМС по РО, УФНС по РО, Управление государственной регистрации кадастра и картографии по РО | Июнь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.18. | Ведение в ТИК задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» и программы «Чистый Дон» | Июль - август 2016 г. | Е.А. Котова, К.А. Кабанова |
| 2.19. | Подготовка информации контрольно-ревизионной службы при ТИК: Сводные сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов; Сведения о нарушениях избирательного законодательства при агитации и финансировании и мер принятых по ним | Июль - сентябрь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.20. | Обмен оперативной информацией (еженедельно), в соответствии с Соглашением с отделом полиции МВД России по г. Донецку РО, о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1, и мерах принятых по ним | Июль - сентябрь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, И.Г. Малышев |
| 2.21. | Подготовка и размещение на сайте ТИК г. Донецка в сети Интернет объявления для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов | Июнь 2016 г. | Ю.В. Городецкая К.А. Кабанова |
| 2.23. | Подготовка и размещение на сайте ТИК г. Донецка объявления для руководителей организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий о необходимости предоставления в ТИК сведений учета и объемов стоимости эфирного времени и печатной продукции, предоставленных для проведения предвыборной агитации в период выборов | Сентябрь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.24. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | Весь период подготовки и проведения выборов | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.25. | Организация работы по вводу сведений в задачи «Агитация» на территориальном комплексе ГАС «Выборы» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | Ю.В. Городецкая, И.Н. Ермакова |
| 2.26. | Проведение работ по подготовке и использованию в единый день голосования 18 сентября 2016 года комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе подготовка и проверка макетов избирательных бюллетеней, подготовка удостоверений для операторов КОИБ, обучением членов участковых избирательных комиссий - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплексов в соответствующие участковые комиссии, обеспечением организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения | Август - сентябрь 2016 г. | Е.А. Котова |
| 2.27. | Контроль за ходом работ, связанных с применением на избирательных участках в единый день голосования 18 сентября 2016 года средств видеонаблюдения и трансляции изображения | Август - сентябрь 2016 г. | Е.А. Котова |
| 2.28. | Подготовка картографических и табличных шаблонов для отображения информации о предварительных результатах выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Сентябрь 2016 г. | Е.А. Котова |
| 2.29. | Обеспечение ввода в ГАС «Выборы» данных о проголосовавших по открепительным удостоверениям | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | Е.А. Котова |
| 2.30. | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Сентябрь 2016 г. | Е.А. Котова |
| 2.31. | Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва в составы участковых комиссий | Июль - август 2016 г. | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.32. | Участие в обучающих семинарах с председателями, бухгалтерами ОИК и ТИК, членами участковых избирательных комиссий с помощью Интернет - технологий по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Август 2016 г. | Е.И. Степчук, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.33. | Методическое сопровождение составления и представления финансовых отчетов о фактическом расходовании денежных средств, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Сентябрь – октябрь 2016 г. | Е.И. Степчук |
| 2.34. | Методическая помощь в составлении финансовых отчетов УИК и о фактических расходах средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Донецкой городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Сентябрь 2016 г. | Е.И. Степчук |
| 2.35 | Направление для опубликования в СМИ и размещение на сайте в сети Интернет нормативных документов, подготовленных контрольно-ревизионной службой | Весь период | Ю.В. Городецкая |
| 2.36 | Утверждение смет расходов и расчетов территориальной избирательной комиссии по включению средств, необходимых для осуществления предусмотренных избирательным законодательством выборных процедур, в том числе по информированию избирателей (в том числе и по впервые голосующим), по использованию КОИБ, по изготовлению печатной продукции | Июнь 2016 г. | А.В. Темникова, Е.И. Степчук |
| 2.37 | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Июль – октябрь 2015г. | Е.И. Степчук Ю.В. Городецкая |
| 2.38. | Контроль за возвратом остатков средств со специальных избирательных счетов кандидатами жертвователям; Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации в период подготовки и проведения выборов по итоговым финансовым отчетам кандидатов и сводным сведениям, предоставленным СМИ по итогам выборов | Весь период | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |
| 3.1. | Подготовка информационных материалов по финансовому обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | Июль - ноябрь 2016 г. | О.М. Гуревнина, Е.И. Степчук |
| 3.2. | Размещение в печатных и электронных СМИ тематических материалов о просветительских и социально-значимых мероприятиях | Весь период | О.М. Гуревнина, члены ТИК, члены УИК |
| 3.3. | Размещение тематических информационных плакатов и информационных листовок в период избирательной кампании «Ответственность выбора» | Июль-август 2016 г. | О.М. Гуревнина, члены ТИК, члены УИК |
| 3.4. | Участие в Интернет–викторинах на молодежном сайте | Июль - декабрь 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.5. | Распространение журнала «Ваш выбор» и информационно-методического бюллетеня Избирательной комиссии Ростовской области | Июль - ноября 2016 г. | А.А. Кубатиева, члены ТИК |
| 3.6. | Распространение брошюр с областными и федеральными законами | Август 2016 г. | Ю.В. Городецкая |
| 3.7. | Организация работы информационных центров на территории г. Донецка | Август - сентября 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.8. | Организация и проведение конкурса молодых журналистов | Апрель - октябрь 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.9. | Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов | Август - октябрь 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.10. | Акция для впервые голосующих избирателей | Август - сентября 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.11. | Просветительская акция «Голосуйте всей семьей» | Сентябрь 2016 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.12. | Проведение информационно-просветительских акций, направленных на повышение правовой грамотности избирателей Ростовской области в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | До 17 сентября 2016 г. | А.А. Кубатиева, члены ТИК |
| 3.13. | Проведение встреч с представителями средств массовой информации, журналистами, блогерами | Июнь - сентябрь 2016 г. | А.В. Темникова |
| 3.14. | Проведение волонтерской акции «Дорога на выборы» | Сентябрь 2016 г. | О.М. Гуревнина, А.А. Кубатиева |
| 3.15 | Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями | Июнь - сентябрь 2016 г. | А.В. Темникова, члены ТИК |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1. | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 18 сентября 2016 года | 18,19 сентября 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 4.2. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 18 сентября 2016 года | Сентябрь 2016 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 4.3. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах 18 сентября 2016 года | До 30 сентября 2016 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 4.4. | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в ОИК и ТИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий | В период и по окончании избирательной кампании | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 4.5. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ростовской области на Интернет-портале ЦИК РФ первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | В день передачи в СМИ | Ю.В. Городецкая, И.Н. Ермакова, К.А. Кабанова |
| 4.6. | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Сентябрь - октябрь 2016 г. | Е.А. Котова |
| 4.7. | Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | До 08 октября 2016 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 4.8. | Контроль за возвратом неиспользованных денежных средств и закрытием лицевых счетов в учреждение Юго-Западном банке ПАО Сбербанк ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Донецкой Городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | До 25 октября 2016 г. | Ю.В. Городецкая |
| 4.9. | Сбор и опись избирательной документации и вспомогательных документов для передачи в архив | Ноябрь-декабрь 2016 г. | О.М. Гуревнина |
| 4.10. | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные Областным законом | А.В. Темникова |
| 4.11 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе Территориальной избирательной комиссии, и данных, которые содержаться в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | А.В. Темникова |