# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Территориальной избирательной комиссии

# города Донецка Ростовской области

# от 26.06.2025 г. № 127-1

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Донецкой городской Думы восьмого созыва

по одномандатным избирательным округам, 
назначенных на 14 сентября 2025 года

Настоящий план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ОИК – окружные избирательные комиссии Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия города Донецка Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии города Донецка Ростовской области.

| ## № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие Донецкой городской Думой решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 20 июня 2025 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона ч. 1 ст. 5 Областного закона | Донецкая городская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | 25 июня 2025 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона | Донецкая городская Дума |
|  | Предоставление сведений о назначенных выборах Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области | В день официального опубликования решения о назначении выборов | 25 июня 2025 года | п. 9 ст. 26 Федерального закона п. 4.2 Порядка формирования на основе данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и предоставления Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области сведений о назначении выборов от 17.05.2023 | ТИК |
|  | Принятие решения ИК РО о проведении голосования в течение нескольких дней подряд | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ч. 1 ст. 561 Областного закона | ИКРО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | Не позднее чем за 97 дней до дня голосования | Не позднее 08 июня 2025 года | ч. 9 ст. 16 Областного закона | ИКРО, ТИК |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  |  | п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | ТИК |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в государственных или муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | ТИК |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | С 25 июля 2025 года по 14 августа 2025 года | п. 12, п. 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК. Размещение указанного решения на сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при проведении основных избирательных кампаний) | Не позднее чем через - 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК | Не позднее 29 августа 2025 года | п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | ТИК, ИКРО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 04 августа 2025 года | п. 7 ст. 19 Федерального закона | Глава Администрации города Донецка Ростовской области |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования комиссий в местах временного пребывания избирателей |  | п. 6 ст. 17 Федерального закона | Глава Администрации города Донецка Ростовской области; руководители организаций, в которых временно пребывают избиратели; командиры воинских частей |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно – по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70 | Отделы, отделения по вопросам миграции, миграционные пункты территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области; военные комиссариаты муниципальных образований Ростовской области |
|  | Установление формы титульного и вкладного листа списка избирателей |  |  | ч. 12 ст. 10 Областного закона | ИКРО |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 01 сентября 2025 года | ч. 13 ст. 10 Областного закона | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2025 года | ч. 13 ст. 10 Областного закона | ТИК |
|  | Установление формы сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |  |  | ч. 19 ст. 10 Областного закона | ИКРО |
|  | Представление в ТИК по установленной ИК РО форме сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания (если в них не образуются избирательные участки) | Не позднее чем за четыре дня до дня голосования | Не позднее 09 сентября 2025 года | ч. 21 ст. 10 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 03 сентября 2025 года | ч. 15 ст. 10 Областного закона | УИК |
|  | Оповещение через средства массовой информации или иным способом избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2025 года | ч. 2 ст. 57 Областного закона | ТИК, УИК |
|  | Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | В течение 24 часов, а в день голосования в течение - 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  | п. 16 ст. 17 Федерального закона | УИК |
|  | Подача в УИК избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящимися вне места расположения воинской части, личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | Не позднее 08 сентября 2025 года | ч. 18 ст. 10 Областного закона | Избиратели |
|  | Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания, в том числе с использованием ГАС "Выборы", в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства |  |  | ч. 20 ст. 10 Областного закона | ТИК |
|  | Проставление в соответствующей строке списка избирателей отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка |  |  | ч. 20 ст. 10 Областного закона | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 11 сентября 2025 года | п. 13 ст. 17 Федерального закона | Председатели УИК |
|  | Определение порядка и срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  |  | ч. 13 ст. 10 Областного закона | ИКРО |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19.00 и не позднее 20.00 11 сентября 2025 года | ч. 22 ст. 10 Областного закона | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления | Не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | С 28 июля 2025 года и не позднее 24.00 по московскому времени 08 сентября 2025 года | п. 2.2 Порядка дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 08.06.2022 № 86/716-8 | Избиратели |

| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ (МНОГОМАНДАТНЫМ) ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Составление списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона, и их соответствующих структурных подразделениях имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательные комиссии, организующие выборы |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Н позднее 28 июня 2025 года |  |  | п. 9 ст. 35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | ###### Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия Не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия |  |  |  |  |  | пп. в) п. 1, ст. 27, Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Избирательные объединения |
|  | ###### Принятие решений избирательными объединениями о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | С 26 июня 2025 года |  |  | ч. 5, 6 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | ###### Утверждение и размещение на сайте организующей выборы комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  |  | Не позднее чем за один день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов, списков кандидатов |  |  | Не позднее 10 июля 2025 года |  |  | ч. 14 ст. 21, ч. 9 ст. 23 Областного закона | ТИК |
|  | ###### Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7 ст.33 Федерального закона | ТИК |
|  | ###### Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией, в том числе сведений о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом |  |  | После поступления соответствующих документов |  |  |  |  |  | п. 7 ст. 33 Федерального закона | ТИК |
|  | ###### Уведомление соответствующих комиссий о выдвижении кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования |  |  | Не ранее 12 июля 2025 года |  |  | ч. 18 ст. 21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | ###### Представление в организующую выборы избирательную комиссию списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | Не ранее дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов. |  |  | Не ранее 12 июля 2025 года |  |  | ч. 6 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | ###### Выдача письменного подтверждения получения документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, лицу, представившему эти документы. ###### Выдача письменного подтверждение получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения |  |  | Незамедлительно после приема документов |  |  |  |  |  | ч. 16 ст. 21, ч. 10 ст. 23 Областного закона | ТИК |
|  | ###### Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  |  | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 23 Областного закона | ТИК |
|  | ###### Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка (либо об отказе в его заверении) |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  |  |  |  | ч. 111 ст. 23 Областного закона | ТИК |
|  | ###### Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей представляемых для регистрации кандидата |  |  | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  |  |  | ч. 7 ст. 29 Областного закона | ТИК |
|  | ###### Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами |  |  | В течение десяти или двадцати дней со дня поступления обращения соответствующей избирательной комиссии, а если обращение направлено за десять и менее дней до дня голосования, то в срок, установленный избирательной комиссией |  |  |  |  |  | п. 6 ст. 33 Федерального закона | Проверяющие органы, учреждения и организации во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ТИК |
|  | ###### Проверка сведений о том, является ли кандидат иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию |  |  | В течение десяти дней, а если представление избирательной комиссии поступило за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный избирательной комиссией |  |  |  |  |  | п. 68 ст. 33 Федерального закона | Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  |  | В случае выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений |  |  |  |  |  | п.8 ст.33 Федерального закона | ### ТИК |
|  | ###### Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление в организующую выборы комиссию решения уполномоченного на то органа избирательного объединения, с приложением письменного согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, об изменении избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут |  |  | До представления документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 23 Областного закона | Избирательное объединение |
|  | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов |  |  | Не позднее 01 августа 2025 года до 18 часов |  |  | ч. 12, 13 ст. 30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе, к их оформлению, а также, представление копии какого-либо недостающего документа, предоставление которой предусмотрено п.22 ст.33 Федерального закона |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Не позднее 10 августа 2025 года |  |  | ч. 2 ст. 33 Областного закона | ТИК |
|  | Передача сведений представителям средств массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в объеме, подлежащем размещению в бюллетене |  |  | В течение двух дней со дня их регистрации |  |  |  |  |  | ч. 5 ст. 33 Областного закона | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов по избирательному округу, в котором число избирателей не превышает пять тысяч) |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | п. 2 ст. 40 Федерального закона ч. 2 ст. 35 Областного закона |  | Зарегистрированные кандидаты, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение до пяти доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 37 Областного закона |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  |  | п. 1 ст. 43 Федерального закона ч. 5 ст. 37 Областного закона |  | ТИК |
|  | Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |  |  | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования |  |  | Не позднее 06 сентября 2025 года | п. 32 ст. 38 Федерального закона |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры |  |  |  | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования |  |  | Не позднее 06 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 10 сентября 2025 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона |  | Кандидат |
| ## ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | В период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, референдумов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается за десять дней до дня (последнего дня) голосования |  |  |  |  | С 20 июля 2025 года по 03 сентября 2025 года | п. 2.2 «Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования», утвержденного постановлением ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 |  | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в Избирательную комиссию Ростовской области |  | В период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования. |  |  |  |  | С 20 июля 2025 года по 04 сентября 2025 года | п. 2.2 «Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования», утвержденного постановлением ЦИК России от 05.07.2022 № 89/743-8 |  | Главный редактор средства массовой информации |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии не менее 10 минут эфирного времени для информирования избирателей |  | Еженедельно |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона |  | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление организующей соответствующие выборы избирательной комиссии печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов |  | Не позднее чем в трехдневный срок после предоставления информации, а в случае, если периодическое печатное издание выходит в свет еженедельно, - десятидневный срок после ее представления. |  |  |  |  |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования |  |  |  |  | С 09 по 14 сентября 2025 года включительно | п. 3 ст. 46 Федерального закона |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Не позднее 30 июня 2025 года | п. 11 ст. 47 Федерального закона |  | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в соответствующую комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Не позднее 05 июля 2025 года | п. 8 ст. 47 Федерального закона |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области |
| - 0 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Не позднее 10 июля 2025 года | п. 7 ст. 47 Федерального закона |  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 03 сентября 2025 года | п. 10 ст. 48 Федерального закона |  | ### Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для избирательного объединения |  | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов) |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | Со дня представления в комиссию документов для выдвижения кандидата |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |  | Со дня представления кандидатом в комиссию заявления о согласии баллотироваться |  |  |  |  |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона |  | ### Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования |  |  |  |  | С 16 августа 2025 года до ноля часов 12 сентября 2025 года | п. 2 ст. 49 Федерального закона |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Не позднее 25июля 2025 года | п. 6 ст. 50 Федерального закона |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке* |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 12 августа 2025 года | ч. 6, 8 ст. 40 Областного закона |  | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и время выхода в эфир агитационных материалов за плату |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 12 августа 2025 года | ч. 13, 15 ст. 40 Областного закона |  | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться после проведения жеребьевки от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания |  | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир |  |  |  |  |  | ч. 14 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке* |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 12 августа 2025 года | ч. 7 ст. 41 Областного закона |  | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов за плату* |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Не позднее 12 августа 2025 года | ч. 12, 14 ст. 41 Областного закона |  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Не позднее чем за три дня до дня публикации |  |  |  |  |  | ч. 13 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Ведение и представление данных отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в ТИК |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 24 сентября 2025 года | п. 8 ст. 50 Федерального закона |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени |  |  |  |  |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания |  | До предоставления эфирного времени |  |  |  |  |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади |  | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  |  |  |  |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания |  | До предоставления печатной площади |  |  |  |  |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  |  |  |  |  |  | п. 2 ст. 53 Федерального закона; В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» |  | Администрация города Донецка Ростовской области |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  |  |  |  |  | п. 5 ст. 53 Федерального закона |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники, владельцы помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  |  |  | п. 4 ст. 53 Федерального закона ч. 3. ст. 42 Областного закона |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственники помещений - организации, имеющие на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  |  |  |  |  | п. 41 ст. 53 Федерального закона |  | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление сведений в избирательную комиссию, организующую выборы |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  |  | Не позднее 25июля 2025 года | п. 11 ст. 54 Федерального закона ч. 2 ст. 43 Областного закона |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов или их копий, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде (при проведении выборов депутатов представительных органов городских округов), а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | До начала их распространения |  |  |  |  |  | п. 3 ст. 54 Федерального закона ч. 2 ст. 43 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Предоставление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) |  | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения |  |  |  |  |  | п. 111 ст. 50 Федерального закона |  | Кандидат |
|  | Обращение в органы местного самоуправления о выделении на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий |  |  |  |  |  |  |  | п. 7 ст. 54 Федерального закона ч. 3 ст. 43 Областного закона |  | ТИК |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  |  |  |  | Не позднее 14 августа 2025 года | п. 7 ст. 54 Федерального закона ч. 3 ст. 43 Областного закона |  | Администрация города Донецка Ростовской области по предложению ТИК |
|  | Доведение перечня специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов до сведения кандидатов |  |  |  |  |  |  |  | п. 7 ст. 54 Федерального закона |  | ТИК |
|  | Реализация права кандидата на получение перечня мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  |  |  |  |  |  |  | ч. 4 ст. 43 Областного закона |  | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей |  |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 05 июля 2025 года | п. 1 ст. 57 Федерального закона |  | Финансовое управление Администрации города Донецка |
|  | Оказание методической и консультационной помощи по распределению расходов на подготовку и проведение выборов |  |  |  |  |  |  |  | ст. 11 Областного закона |  | ИКРО |
|  | Осуществление контроля и сбора информации по финансовому обеспечению территориальных избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов |  |  |  |  |  |  |  | ст. 11 Областного закона |  | ИКРО |
|  | Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ТИК |  |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 25июля 2025 года | п. 2 ст. 60 Федерального закона |  | Государственные и иные органы, организации и учреждений, включая ПАО Сбербанк России, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда* |  |  |  | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 4 ст. 52 Областного закона |  | ТИК |
|  | Открытие в филиале ПАО Сбербанк России специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата* |  |  |  | До представления в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидата |  |  |  | п. 1, 11 ст. 58 Федерального закона, ч. 1, 2 ст. 45 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  |  |  | Не позднее чем через три дня со дня представления в комиссию необходимых документов |  |  |  | п. 3 ст. 58 Федерального закона, ч.1 ст. 24, ч.6 ст.45 Областного закона |  | ТИК |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением пункта 6 статьи 58 Федерального закона |  |  |  | Незамедлительно |  |  |  | ч. 5 ст. 53 Областного закона |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств |  |  |  | Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день. В случае отсутствия автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания либо возникновения проблем с передачей данных указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня (первого дня) голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  |  |  | п. 7 ст. 59 Федерального закона, Постановление ИК РО от 16.06.2021 № 151-5 |  | ПАО Сбербанк России |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата, об общей сумме средств, возвращенных из избирательного фонда кандидата жертвователям, а также о суммах расходов из средств избирательного фонда кандидата по основным направлениям расходов. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им комиссиями для опубликования. |  |  |  | Периодически до дня голосования (1 раз в неделю). Опубликование - в течение десяти дней со дня получения. |  |  | До 12 сентября 2025 года | п. 8 ст. 59 Федерального закона ч. 3 ст. 53 Областного закона |  | ТИК |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств |  |  |  |  |  |  |  | п. 13 ст. 58 Федерального закона |  | ИКРО |
|  | Представление первого финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов* |  |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов* |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети интернет |  |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  |  |  | п. 91 ст. 59 Федерального закона |  | ТИК |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии), по соответствующему избирательному фонду – также по требованиям кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  |  |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно |  |  | В трехдневный срок, а с 08 сентября 2025 года – немедленно | п. 7 ст. 59 Федерального закона |  | ПАО Сбербанк России |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки |  |  |  | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  |  |  | п. 13 ст. 59 Федерального закона |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов |  |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования |  |  | С 13 ноября 2025 года | п. 11 ст. 59 Федерального закона |  | ПАО Сбербанк России |
|  | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов |  |  |  |  |  |  |  | п. 12 ст. 58 Федерального закона |  | ИКРО по согласованию с Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | Установление порядка формирования и расходования денежных средств избирательных фондов при проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  | п. 12 ст. 58 Федерального закона |  | ИКРО |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.1 | в территориальные избирательные комиссии |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  |  | Не позднее 24 сентября 2025 года | ч. 8 ст. 44 Областного закона |  | УИК |
| 114.2 | в представительный орган муниципального образования |  |  |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования |  |  | Не позднее 29 октября 2025 года | ч. 8 ст. 44 Областного закона |  | ТИК |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 19 августа 2025 года |  |  | ч. 11 ст. 56 Областного закона |  | ИКРО |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней, изготавливаемых по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 24 августа 2025 года |  |  | ч. 11 ст. 56 Областного закона |  | ТИК |
| - 1 | Принятие решения УИК о назначении операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования решением участковой комиссии |  |  |  | Не позднее 24 августа 2025 года |  |  | п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 |  | УИК |
|  | Направление в ИК РО обращения об использовании КОИБ на соответствующей территории | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | Не позднее 05 июля 2025 года |  |  | п. 32 ст. 68 Федерального закона п. 2.1 Порядка представления территориальными избирательными комиссиями Ростовской области обращений об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней на соответствующих территориях, предложений по перечню избирательных участков, участков референдума, оснащаемых комплексами обработки избирательных бюллетеней, и отчетов о результатах использования комплексов обработки избирательных бюллетеней, утвержденного постановлением ИКРО от 18.05.2023 № 24-2 |  | ТИК |
|  | Принятие решения об использовании КОИБ при голосовании на выборах. Определение перечня избирательных участков, на которых при голосовании будут использоваться КОИБ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 24 августа 2025 года |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 18.04.2023 № 114/896-8 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней» |  | ИКРО |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений об избирательных участках, оснащаемых КОИБ. Ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об избирательных участках, оснащаемых КОИБ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 24 августа 2025 года |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 18.04.2023 № 114/896-8 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней» |  | ИКРО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 01 сентября 2025 года |  |  | ч. 23 ст. 56 Областного закона |  | Полиграфические организации по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  |  |  |  | ч. 25 ст. 56 Областного закона |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования |  |  |  | Не позднее 10 сентября 2025 года |  |  | ч. 27 ст. 56 Областного закона |  | ТИК |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК |  |  |  |  |  |  |  | ч. 8 ст. 59 Областного закона |  | ТИК |
|  | Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  |  |  | С 04 сентября 2025 года до 14 часов 14 сентября 2025 года |  |  | ч. 5 ст. 59 Областного закона |  | Избиратели |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  |  | Не позднее 03 сентября 2025 года |  |  | ч. 2 ст. 57 Областного закона |  | ТИК, УИК |
|  | Установление формы и порядка представления списка назначенных наблюдателей |  |  |  |  |  |  |  | ч. 13 ст. 19 Областного закона |  | ТИК |
|  | Передача в ТИК на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены организующей выборы комиссией, списка наблюдателей в ТИК и УИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования |  |  |  | Не позднее 08 сентября 2025 года |  |  | п. 71 ст. 30 Федерального закона, ч. 13 ст. 19 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов |  |  |  | 12, 13, 14 сентября 2025 года с 08.00 до 20.00 |  |  | ч. 2 ст. 561, ч. 1 ст. 57 Областного закона |  | УИК |
|  | ###### Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст. 61 Областного закона |  | УИК |
|  | ###### Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в УИК жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  |  |  |  |  |  | ч. 26 ст. 61 Областного закона |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | ###### Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 19 Областного закона | Немедленно после подписания протоколов УИК |  |  |  |  |  |  | ч. 29 ст. 61 Областного закона |  | УИК |
|  | ###### Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  |  |  |  |  |  | ч. 30 ст. 61 Областного закона |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования |  |  |  | Не позднее 17 сентября 2025 года |  |  | ч. 3 ст. 62 Областного закона |  | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа власти | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  |  |  |  |  |  | ч. 1 ст.65 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  |  |  |  |  |  | ч. 9 ст.65 Областного закона |  | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 2 ст.69 Областного закона |  | ТИК |
|  | Принятие постановления о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления, в котором указываются сведения об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования |  |  |  | Не позднее 21 сентября 2025 года |  |  | ч. 3 ст.69 Областного закона |  | ТИК |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов в средствах массовой информации | В течение 5 дней со дня его принятия |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст.69 Областного закона |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования |  |  |  | Не позднее 04 октября 2025 года |  |  | ч. 4 ст.69 Областного закона |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования |  |  |  | Не позднее 13 ноября 2025 года |  |  | ч. 5, 6 ст.69 Областного закона |  | ТИК |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации отчета о результатах использования КОИБ при голосовании на выборах | Не позднее пяти дней после определения результатов выборов |  |  |  |  |  |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 18.04.2023 № 114/896-8 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней» |  | ИКРО |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК РО |  |  |  |  |  |  |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования |  |  |  | До 14 марта 2026 года |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | ТИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | ТИК |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  |  |  |  |  |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона |  | ТИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | В течение 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  |  |  |  |  |  | ч. 19 ст. 40 Областного закона |  | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования |  |  |  | До 14 сентября 2028 года |  |  | п. 9 ст. 50 Федерального закона |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

*Применяется с учетом требований, предусмотренных ст. 40 Областного закона

*Применяется с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 41 Областного закона

* Применяется с учетом требований, предусмотренных ч.6 ст. 52 Областного закона

* За исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 53 Областного закона

*