Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

города Донецка

от 16 июня 2017 г. № 42-2

Комплекс мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии г. Донецка по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20

# в единый день голосования 10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | В соответствии с календарным планом | А.В. Темникова, члены ТИК |
| 1.2 | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | В соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта Избирательной комиссии Ростовской области в Интернет-портале ЦИК России | О.М. Гуревнина, К.А. Кабанова |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Весь период | А.В. Темникова, члены ТИК |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса | В установленные законом сроки (при поступлении жалобы) | О.М. Гуревнина, рабочая группа по рассмотрению жалоб |
| 1.5 | Сопровождение рассмотрения избирательных споров в судах общей юрисдикции; участие в судебных заседаниях | Весь период | О.А. Бирюкова, члены рабочей группы по рассмотрению жалоб |
| 1.6 | Подготовка информации для ИКРО о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Весь период (в соответствии с запросом ИКРО) | О.М. Гуревнина, члены ТИК |
| 1.7 | Проведение семинаров-совещаний с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Июнь, август 2017 г. | А.В. Темникова, О.М. Гуревнина |
| 1.8 | Контроль за официальным опубликованием постановлений территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 10 сентября 2017 года | В течение 5 дней со дня его принятия | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы города Донецка |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Весь период | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.2 | Обеспечение УИК печатной продукцией, изготавливаемой на дополнительные выборы депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года (по плану издания печатной продукции) | Август 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.3 | Обеспечение УИК необходимым технологическим оборудованием на выборы в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Август 2017 г. | О.М. Гуревнина, К.А. Кабанова |
| 2.4 | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Август - сентябрь 2017 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.5 | Подготовка письма главе Администрации города Донецка о необходимости выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | До 20 июля 2017 г. | А.В. Темникова |
| 2.6 | Разработка схемы связи ТИК и УИК в единый день голосования 10 сентября 2017 года | До 20 августа 2017 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.7 | Приемка ТИК специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней по дополнительным выборам депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Август 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.8 | Контроль за выдвижением кандидатов в депутаты Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 | С 08 июля по 28 июля 2017 г. | А.В. Темникова |
| 2.9 | Участие в видеоконференции областного совещания ИКРО с руководителями органов гос. власти Ростовской области, главами муниципальных образований, председателями нижестоящих избирательных комиссий, руководителями подразделений органов исполнительной власти по вопросам готовности к проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Сентябрь 2017 г. | А.В. Темникова |
| 2.11 | Утверждение текста, числа бюллетеней изготовляемых по одномандатным избирательным округам на дополнительные выборы депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Не позднее 20 августа 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.12 | Изготовление бюллетеней на дополнительные выборы депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Не позднее 28 августа 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 2.13 | Подготовка и направление писем об откомандировании специалистов в состав контрольно-ревизионных служб при территориальной избирательной комиссии в Юго-Западный банк Сбербанка России, ГУ МВД России по РО, УМС по РО, УФНС по РО, Управление государственной регистрации кадастра и картографии по РО | Июнь 2017 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.14 | Доведение до сведения кандидатов порядка составления финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Июль 2017 г. | Ю.В. Городецкая |
| 2.15 | Проведение расширенного заседания Контрольно-ревизионной службы при ТИК по вопросам взаимодействия | Июль 2017 г. | А.В. Темникова Ю.В. Городецкая |
| 2.16 | Ведение в ТИК задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» и программы «Чистый Дон» | Июль - сентябрь 2017 г. | Е.А. Котова, К.А. Кабанова, Ю.В. Городецкая, И.Н. Ермакова |
| 2.17 | Подготовка информации контрольно-ревизионной службы при ТИК: Сводные сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов; Сведения о нарушениях избирательного законодательства при агитации и финансировании и мер принятых по ним | Июль - сентябрь 2017 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.18 | Обмен оперативной информацией (еженедельно), в соответствии с Соглашением с отделом полиции МВД России по г. Донецку РО, о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года и мерах, принятых по ним | Июль - сентябрь 2017 г. | Ю.В. Городецкая, И.Г. Малышев |
| 2.19 | Подготовка и размещение на сайте ТИК г. Донецка в сети Интернет объявления для руководителей организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов | Июнь 2017 г. | Ю.В. Городецкая К.А. Кабанова |
| 2.20 | Подготовка и размещение на сайте ТИК г. Донецка объявления для руководителей организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий о необходимости предоставления в ТИК сведений учета и объемов стоимости эфирного времени и печатной продукции, предоставленных для проведения предвыборной агитации в период выборов не позднее чем через 10 дней со дня голосования, контроль за выполнением предоставления сведений | 01 сентября 2017 г. Не позднее 21 сентября 2017 г. | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.21 | Передача информации о ходе голосования в ИКРО по дополнительным выборам депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | 10 сентября 2017 г. | О.М. Гуревнина, члены ТИК, УИК |
| 2.21 | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | Весь период подготовки и проведения выборов | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.22 | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Сентябрь 2017 г. | Е.А. Котова |
| 2.23 | Обучение членов участковых избирательных комиссий | Июнь, август 2017 г. | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.24 | Утверждение смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Июнь 2017 г. | А.В. Темникова, |
| 2.25 | Проведение обучающих семинаров для председателей УИК по вопросам финансового обеспечения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Август 2017 г. | Е.И. Степчук, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 2.26 | Методическая помощь и методическое сопровождение составления и представления финансовых отчетов о фактическом расходовании денежных средств, выделенных УИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Сентябрь 2017 г. | Е.И. Степчук |
| 2.27 | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | Июль – октябрь 2017 г. | А.В. Темникова Е.И. Степчук Ю.В. Городецкая |
| 2.28 | Контроль за возвратом остатков средств со специальных избирательных счетов кандидатами жертвователям; Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и средствами массовой информации в период подготовки и проведения выборов по итоговым финансовым отчетам кандидатов и сводным сведениям, предоставленным СМИ по итогам выборов | Весь период | Ю.В. Городецкая, члены КРС |
| 2.29 | Контроль за возвратом неиспользованных денежных средств и закрытием лицевых счетов в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | До 10 ноября 2017 г. | Ю.В. Городецкая |
| Раздел 3. Работа с отдельными категориями избирателей (инвалиды, впервые голосующая молодежь) |
| 3.1 | Проведение совещания с руководителями общественных организаций инвалидов, действующих на территории города Донецка, городского Совета ветеранов, Управления социальной защиты населения по разъяснению изменений в избирательном законодательстве и взаимодействию в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Июль 2017 г. | А.В.Темникова |
| 3.2 | Уточнение списков инвалидов избирателей | Июль 2017 г. | А.В. Темникова |
| 3.3 | Паспортизация маршрутов инвалидов | Август 2017 г. | ТИК, УИК |
| 3.4 | Проведение информационно-разъяснительных встреч с проживающими в ДИПИ и ЦСО по вопросу участия в дополнительных выборах депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Август-сентябрь 2017 г. | А.В. Темникова О.М. Гуревнина |
| 3.5 | Организация и проведение волонтерской акции «Дорога на выборы» | Сентябрь 2017 г. | А.А. Кубатиева |
| 3.6 | Организация поздравления 18 –х граждан с совершеннолетием | Ежемесячно На сайте ТИК | К.А. Кабанова |
| 3.7 | Участие в празднике совершеннолетия, приветствие впервые голосующей молодежи | Август 2017 г. | А.В. Темникова |
| 3.8 | Участие в награждении и поощрении категории впервые голосующей молодёжи на общегородских праздниках «Последний звонок», «День города» | Июнь, август 2017 г. | А.В. Темникова |
| 3.9 | Распространение журнала «Ваш выбор» в ОУ города | Июнь-сентябрь 2017 г. | К.А. Кабанова |
| 3.10 | Изготовление и вручение приглашений и сувениров впервые голосующей молодежи | Август-сентябрь 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 3.11 | Проведение конкурса селфи среди впервые голосующей молодежи «Я гражданин и избиратель 21 века» | Август - опубликование в СМИ и на сайте ТИК положения о конкурсе, сентябрь - проведение конкурса и подведение итогов, награждения победителей 2017 г. | А.А. Кубатиева |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |
| 4.1 | Размещение в печатных и электронных СМИ информационно-разъяснительных материалов по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Весь период | О.М. Гуревнина, члены ТИК, члены УИК |
| 4.2 | Размещение тематических информационных плакатов и листовок в период избирательной кампании | Июль-сентябрь 2017 г. | О.М. Гуревнина, члены ТИК, члены УИК |
| 4.3 | Распространение информационно-методического бюллетеня Избирательной комиссии Ростовской области | Июль - ноября 2017 г. | А.А. Кубатиева, члены ТИК |
| 4.4 | Распространение брошюр с областными и федеральными законами | Август 2017 г. | Ю.В. Городецкая |
| 4.5 | Организация работы информационного центра на территории г. Донецка | Август - сентября 2017 г. | А.А. Кубатиева |
| 4.6 | Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию выборной тематики | Август - сентябрь 2017 г. | А.А. Кубатиева |
| 4.7 | Просветительская акция «Голосуйте всей семьей» | Сентябрь 2017 г. | А.А. Кубатиева |
| 4.8 | Проведение встреч с представителями средств массовой информации, журналистами | Июнь, август 2017 г. | А.В. Темникова |
| 4.9 | Организация и обеспечение работы телефона «горячей линии» в ТИК для связи с избирателями | Июнь - сентябрь 2017 г. | А.В. Темникова, члены ТИК |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах дополнительных выборов депутатов Донецкой городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года | 10,11 сентября 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 5.2 | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов 10 сентября 2017 года | Сентябрь 2017 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 5.3 | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах 10 сентября 2017 года | До 30 сентября 2017 г. | Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 5.4 | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков | В период и по окончании избирательной кампании | А.В. Темникова, Ю.В. Городецкая, О.М. Гуревнина |
| 5.5 | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Сентябрь 2017 г. | Е.А. Котова |
| 5.6 | Сбор и опись избирательной документации для передачи в архив | Ноябрь-декабрь 2017 г. | О.М. Гуревнина |
| 5.7 | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации | В сроки, установленные Областным законом | А.В. Темникова |
| 5.8 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе Территориальной избирательной комиссии, и данных, которые содержаться в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | Не позднее 10 ноября 2017 г. | А.В. Темникова |